## Лист1
Оборудование | Начало | Длительность, дней
Станок | 2017-01-01 | 90
Печь | 2017-01-30 | 20
Микроскоп | 2017-02-15 | 80
Весы | 2017-04-02 | 25

## Лист2
ЭТАП | Предшествующий этап | Дата начала | Оптимистическое время, дн | Дата начала | Наиб. вероятное время, дн. | Дата начала | Пессимистическое время, дн.
1. Разработка маркетингового плана | ­ | 2017-04-03 | 7 | 2017-04-03 | 10 | 2017-04-03 | 20
2. Подготовка конструкторского проекта | - | 2017-04-03 | 28 | 2017-04-03 | 35 | 2017-04-03 | 70
3. Подготовка маршрутных карт | 2 | 2017-05-01 | 14 | 2017-05-08 | 21 | 2017-06-12 | 28
4. Построение прототипа | 3 | 2017-05-15 | 21 | 2017-05-29 | 28 | 2017-07-10 | 70
5. Подгтовка рекламной брошюры | 1 | 2017-04-10 | 14 | 2017-04-13 | 21 | 2017-04-23 | 28
6. Подготовка оценки затрат | 4 | 2017-06-05 | 10 | 2017-06-26 | 14 | 2017-09-18 | 20
7. Проведение предварительного тестирования | 4 | 2017-06-05 | 10 | 2017-06-26 | 21 | 2017-09-18 | 30
8. Подготовка доклада о ценах | 6 | 2017-06-15 | 10 | 2017-07-10 | 14 | 2017-10-08 | 17
9. Подготовка заключительного доклада | 8 | 2017-06-25 | 7 | 2017-07-24 | 10 | 2017-10-25 | 14
ИТОГО, дн |  | 90 |  | 122 |  | 219
Formulas:
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата начала = [Дата начала, row above]+[Оптимистическое время, дн, row above]

## Лист3
Task | Start Date | End Date | Duration
Заключение договора | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 1
Анализ требований | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2
Проектирование | 2017-10-20 | 2017-10-28 | 8
Разработка базы данных | 2017-10-29 | 2017-11-16 | 18
Программная реализация функциональных возможностей | 2017-10-29 | 2017-11-18 | 20
Программная реализация интерфейса | 2017-10-29 | 2017-11-12 | 14
Заполнение базы данных | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 5
Тестирование и отладка | 2017-11-23 | 2017-12-11 | 18
Разработка технической документации | 2017-12-12 | 2017-12-17 | 5
Передача проекта заказчику | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2
Task | Start Date | End Date | Duration
Заключение договора | 2017-10-15 | 2017-10-17 | 2
Анализ требований | 2017-10-18 | 2017-10-21 | 3
Проектирование | 2017-10-22 | 2017-11-01 | 10
Разработка базы данных | 2017-11-02 | 2017-11-22 | 20
Программная реализация функциональных возможностей | 2017-11-02 | 2017-11-27 | 25
Программная реализация интерфейса | 2017-11-24 | 2017-12-09 | 15
Заполнение базы данных | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 7
Тестирование и отладка | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 21
Разработка технической документации | 2017-12-23 | 2017-12-30 | 7
Передача проекта заказчику | 2017-12-31 | 2018-01-04 | 4
Task | Start Date | End Date | Duration
Заключение договора | 2017-10-15 | 2017-10-18 | 3
Анализ требований | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 4
Проектирование | 2017-10-24 | 2017-11-05 | 12
Разработка базы данных | 2017-11-06 | 2017-11-28 | 22
Программная реализация функциональных возможностей | 2017-11-06 | 2017-12-04 | 28
Программная реализация интерфейса | 2017-11-06 | 2017-11-23 | 17
Заполнение базы данных | 2017-11-29 | 2017-12-09 | 10
Тестирование и отладка | 2017-12-10 | 2018-01-04 | 25
Разработка технической документации | 2018-01-05 | 2018-01-14 | 9
Передача проекта заказчику | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 5
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration]
Start Date = [End Date, row above]+1
Start Date = [Start Date, row below]+1